## ५०१
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
निर्माण कार्यको लागत अनुमान
कार्यालय वा परियोजनाको नामः | [8 empty] | आर्थिक वर्षः
कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थलः | [8 empty] | बजेट उप शीर्षक नः
सम्पन्न हुने अनुमानित अवधिः...............................
क्र.सं. | काम/सेवाको विवरण | एकाइ | दर | मापनको आयाम* |  |  |  | परिमाण | जम्मा लगत | अनुमानित दरको स्रोत
| आइटम |  |  | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | .....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | १०=४*९ | 11
क. जम्मा लगत
ख. वर्क चार्ट स्टाफ खर्च – (क) को ... प्रतिशतले . .... * (क)
ग. सानातिना अन्य खर्च – (क) को..... प्रतिशतले . ..... * (क)
घ. जम्मा लागत अनुमान
श्रमिकहरुको खर्च ...........................................................(क)
निर्माण सामग्रीको खर्च .............................................. (ख)
यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थसहित) ................. (ग)
वास्तविक दररेट .(घ) = (क + ख + ग)
बोलपत्र दाताको ओभरहेड (ङ) = (घ को ... %) - ....* (च)
जम्मा दर रेट (च) = .... *(ङ)
नोटः उपर्युक्तअनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यकतानुसार जम्मा लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी वापत १० प्रतिशतले, फिजिकल कन्टिन्जेबापत १० प्रतिशतले र मूल्य अभिवृद्वि कर रकम समेत थप गरी लागत अनुमान कायम गर्नुपर्नेछ ।
तयार गर्नेः |  |  |  | जाँच गर्नेः |  |  |  |  | स्वीकृत गर्नेः
हस्ताक्षरः |  |  |  | हस्ताक्षरः |  |  |  |  | हस्ताक्षरः
नामः |  |  |  | नामः |  |  |  |  | नामः
पदः |  |  |  | पदः |  |  |  |  | पदः
मितिः |  |  |  | मितिः |  |  |  |  | मितिः
उद्देश्य
प्रत्येक निकायले गर्नुपर्ने निर्माण कार्यको विश्लेशणात्मक लागत अनुमान तयार गर्नु र कार्यलार्इ स्वीकृत नर्म्समा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले लागत अनुमान फाराम तयार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यविधिको पालना गर्ने
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान गर्नुपरेमा तथा पुनः लागत अनुमान संसोधन, समायोजन तथा भेरिएसन गर्नुपरेमा समेत यही फाराम प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
2 | निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान गर्ने कार्यालय वा परियोजनाको नाम तथा सो कार्यान्वयन हुने स्थल लेख्नुपर्छ।
3 | चालु आर्थिक वर्ष लेखेर कार्यालयको आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्याअनुसारको बजेट उपशीर्षक नं. लेख्नुपर्छ ।
4 | महल १ मा सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपर्छ ।
5 | महल २ मा काम वा सेवाको क्रमशः मुख्य क्रियाकलाप र सहायक क्रियाकलाप लेख्नुपर्छ ।
6 | महल ३ मा मापनको एकाइ के हो सो उल्लेख गर्नुपर्छ । यसमा एकाइ भन्नाले घन मिटर, घन फिट, स्क्वायर मिटर, स्क्वायर फिट, आदि पर्दछन् ।
7 | महल ४ मा मापन प्रति एकाइ मूल्य कति पर्छ सो उल्लेख गर्नुपर्छ ।
8 | महल ५, ६ ७र ८ मा कामको आयाम (Volume/मापन) राखिन्छ । महल ५ मा लम्बाइ, महल ६ मा चौडाइ र महल ७ मा उचाइ राखिन्छ । साथै महल ८ मा अन्य मापन भए सो मापन उल्लेख गर्नुपर्छ । फरक आयाम उल्लेख गर्न सकिने भएमा महल ८ मा सो कुरा खुलाई मापन राख्न सकिन्छ ।
9 | महल ९ मा महल ४, ५, ६ र ७ मा खुलाइएको मापनको हिसाबबाट आउने क्षेत्रफल तथा परिमाण उल्लेख गर्नुपर्छ ।
10 | महल १० मा महल ४ र महल ९ को गुणान गरी कुल जम्मा लागत निकाल्नुपर्छ ।
11 | महल ११ मा खर्च रकमको अनुमानित स्रोतको नाम लेख्नुपर्छ ।
12 | लागत अनुमान तयार गर्ने, जाँच गर्न तथा स्वीकृत गर्नेले आफ्नो नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
13 | सार्वजिनक खरिद ऐन र नियमावलीको संशोधनबमोजिम यो फाराम परिवर्तन हुने छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०१
साबिकको फाराम नं: NA

## ५०२
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
परामर्श सेवाको लागत अनुमान
कार्यालय वा परियोजनाको नामः |  |  |  |  | आर्थिक वर्षः
कार्यक्रममा योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थलः |  |  |  |  | बजेट उप शीर्षक नः
क्र.सं. | काम/सेवाको विवरण | इकार्इ | दर | परिमाण | जम्मा लगत | अनुमानित दरको स्रोत
सेवा खर्च शीर्षक
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ६=४*५ | 7
क. | शीर्षक (१) जनशक्तिको पारिश्रमिक
ख. | शीर्षक (२) भ्रमण, बसोबास, मालसामान वा उपकरण वा सेवा लगायतका सोधभर्ना हुने खर्च
ग. | शीर्षक (३) तालिम, गोष्ठी, कागजात छपाई वा अनुवाद लगायतका अन्य फुटकर खर्च
घ | जम्मा लागत (क+ख+ग)
ङ | कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च ...प्रतिशत = घ*...%
च | कुल लागत अनुमान अङ्क (घ+ङ)
तयार गर्नेः |  |  |  |  | स्वीकृत गर्नेः
हस्ताक्षरः |  |  |  |  | हस्ताक्षरः
नामः |  |  |  |  | नामः
पदः |  |  |  |  | पदः
मितिः |  |  |  |  | मितिः
नोट | १. बोलपत्र तुलनाको लागि कुल लागत अनुमान अङ्क (च) हुने छ ।
२. पारिश्रमिक खर्च (क), सोधभर्ना हुने खर्च (ख) र अन्य फुटकर खर्च (ग) को विस्तृत विवरण तयार गरी यस लागत अनुमान फारामको साथमा राखी प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
३. उपर्युक्तअनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यकताअनुसार जम्मा लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सीबपत ... प्रतिशतले, विभिन्न कर वापत ... प्रतिशतले र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम समेत थप गरी कुल लागत अनुमान अङ्क कायम गर्नुपर्ने छ ।
उद्देश्य
प्रत्येक निकायले लिने परामर्श सेवाको विश्लेशणात्मक लगत अनुमान तयार गर्नु र कार्यलार्इ स्वीकृत नर्म्समा सञ्चालन उद्देश्यले लागत अनुमान फाराम तयार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यविधिको पालना गर्ने
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान गर्नुपरेमा तथा पुनः लागत अनुमान संशोधन, समायोजन तथा भेरिएसन गर्नुपरेमा समेत यही फाराम प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
2 | निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान गर्ने कार्यालय वा परियोजनाको नाम तथा सो कार्यान्वयन हुने स्थल लेख्नुपर्छ।
3 | चालु आर्थिक वर्ष लेखेर कार्यालयको आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या अनुसारको बजेट उपशीर्षक नं. लेख्नुपर्छ ।
4 | महल १ मा सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपर्छ ।
5 | महल २ मा काम वा सेवाको क्रमशः मुख्य क्रियाकलाप र सहायक क्रियाकलाप लेख्नुपर्छ ।
6 | महल ३ मा मापनको एकाइ के हो सो उल्लेख गर्नुपर्छ ।
7 | महल ४ मा मापन प्रति एकाइ मूल्य कति पर्छ सो उल्लेख गर्नुपर्छ ।
8 | महल ५ मा कार्यको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्छ ।
9 | महल ६ मा महल ४ र महल ५ को गुणान गरी कुल जम्मा लागत निकाल्नुपर्छ ।
10 | महल ७ मा खर्च रकमको अनुमानित स्रोतको नाम लेख्नुपर्छ ।
11 | जम्मा हरफमा कुल जम्मा रकमको जोड जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
12 | लागत अनुमान तयार गर्ने, जाँच गर्न तथा स्वीकृत गर्नेले आफ्नो नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
13 | सार्वजिनक खरिद ऐन र नियमावलीको संशोधन बमोजिम यो फाराम परिवर्तन हुने छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०२
साबिकको फारम नं: NA

## ५०३
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
नापी किताब
पाना नं:
नापी नं: | [5 empty] | सम्झौता विवरणः
निर्माण व्यवसायीको नामः
सम्झौता भएको मितिः
ठेक्का नं: | [5 empty] | कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिः
निर्माण कार्यको नामः | [5 empty] | कार्य आदेश मितिः
कार्य स्थलः | [5 empty] | नापी लिइएको मिति
कार्य सम्पन्न मितिः
क्र.सं. | काम/सेवाको विवरण | अघिल्लो नापी किताबमा चढेको | यस नापीको मापनको आयाम |  |  |  | यस नापीबाट कायम भएको परिमाण | हालसम्म अध्यावधिक काम भएको | परिमाण सूची (BoQ) मा उल्लिखित दर | जम्मा रकम
| क्रियाकलाप | परिमाण | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | ..... |  | परिमाण
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | १२=१०*११
क. जम्मा रकम
ख. …% मु.अ.कर
ग. कुल जम्मा (क+ख)
निर्माण व्यवसायीको सही: |  |  | नापी लिनेको सही: |  |  | जाँच गर्नेको सहीः |  |  |  | प्रमाणित गर्नेको सहीः
नाम: |  |  | नाम: |  |  | नाम: |  |  |  | नाम:
पदः |  |  | पदः |  |  | पदः |  |  |  | पदः
मितिः |  |  | मितिः |  |  | मितिः |  |  |  | मितिः
नोटः कम्प्युटरबाट नापि किताब तयार गरिएमा प्रिन्ट गरी बाइन्डिङ गर्नु र नापी किताब नियन्त्रण खातामा चढाउनुपर्दछ।
उद्देश्य
निर्माण कार्यको नापीको परिमाण अभिलेख गर्न ।प्रत्येक निर्माण काम ढाँचामा नापी कितावमा अनिवार्य किसिमले राख्न लागउने, नापी किताबमा चढेबमोजिमको कामको मात्र ठेकेदारलार्इ भुक्तानी खर्च वा अमानतबाट भएको कामको भुक्तानी गर्न यो फारमको मुख्य उद्देश्य रकेको छ ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | निर्माण कार्यको नापी गर्नका लागि यस फाराम (किताब) को प्रयोग हुनुपर्छ । यो फारम भुक्तानीका लागी प्रारम्भिक फारम हो ।
2 | सुरुमा नापी नं. प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि क्रम सङ्ख्या नं. १ बाट सुरु गरी सिलसिलेबार रूपमा राख्नुपर्छ ।
3 | नापी कितावको एउटा ठेक्काको विवरण एउटा पानामा राख्नुपर्छ । त्यसैले प्रत्येक नापी किताबको पाना नं. उल्लेख गर्नुपर्छ ।
4 | सम्झौताको संक्षिप्त विवरण राख्नुपर्छ । यसमा निर्माण व्यवसायीको नाम, सम्झौता भएको मिति, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, कार्य आदेश मिति, कार्य सम्पन्न मिति, करार नं., निर्माण कार्यको नाम र कार्य स्थलको विवरण राख्नुपर्छ ।
5 | महल १ मा सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या राख्नुपर्छ ।
6 | महल २ मा क्रमशः मुख्य क्रियाकलाप र सहायक क्रियाकलाप के के हुन सो उल्लेख गर्नुपर्छ ।
7 | महल ३ मा अघिल्लो नापी किताबमा चढेको परिमाण लेख्नुपर्दछ ।
8 | महल ५,६,७, ८ र ९ मा नापी लिइएको कामको मापन लेखिन्छ । यसमा महल ५ मा लम्बाइ, महल ६ मा चौडाइ र महल ७ मा उचाई राख्नुपर्छ । महल ८ मा अन्य मापन विधि भए वा सेवासम्बन्धी कामको मापन लेख्न सकिने अवस्था भए सो फरक मापन लेख्नुपर्छ ।
9 | महल ९ मा नापीबाट कायम हुने क्षेत्रफल वा परिमाण लेख्नुपर्छ ।
10 | महल १०मा हाल सम्म कायम भएको जम्मा कामको परिमाण लेख्नुपर्दछ ।
11 | महल ११मा परिमाण सूची Bill of Quanity (BOQ) मा एललेखित दर लेख्नुपर्दछ ।
12 | महल १२मा हाल सम्म कायम भएको जम्मा कामको परिमाण र दरका आधारमा कायम भएको जम्मा रकम लेख्नुपर्दछ ।
13 | निर्माण कार्यको नापी लिइसकेपछि सो नापी लिने, जाँच गर्ने र प्रमाणित गर्ने कर्मचारीले नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०३
साबिकको फारम नं:१७१

## ५०४
संघ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
ठेक्का सम्बन्धी बिल
योजनाको नामः | [12 empty] | बिलको क्रम सङ्ख्याः
योजना कार्यान्वयन हुने स्थानः | [12 empty] | कार्य आदेश मितिः
ठेकदारको नामः | [12 empty] | काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मितिः
ठेक्का पट्टाको सङ्केतः | [12 empty] | म्याद थप/भेरिएसन मितिः
नापी किताब नं | [12 empty] | काम सम्पन्न भएको मितिः
नापी किताबको पाना नं | कामको विवरण |  | परिमाण सूची (BOQ) बमोजिमको |  |  | भेरिएसन भएकोमा सो बमोजिमको |  |  | हालसम्म अध्यावधिक काम भएको |  | अघिल्लो बिलमा चढेको |  | हाल भएको काम |  | बाँकी परिमाण | कैफियत
| मुख्य र सहायक क्रियाकलाप | एकाइ | परिमाण | ठेक्कामा स्वीकृत दर | जम्मा रकम | परिमाण | स्वीकृत दर | जम्मा रकम | परिमाण | जम्मा रकम | परिमाण | जम्मा रकम | परिमाण | जम्मा रकम
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | ११=५x१० | 12 | १३=५x१२ | १४=१०-१२ | १५=८-१० | 16 | 17
यो बिलबमोजिम काम भएको जम्मा रूः |  |  |  |  | हाल काम भएको बाँकी दिनुपर्ने रूः | [8 empty] | यस बिल बमोजिम गरिएको भुक्तानी
अघिल्लो बिलसम्म भुक्तानी भएको रूः |  |  |  |  | कट्टा गर्नु पर्ने रू | [8 empty] | भौचर नं:
अघिल्लो भुक्तानी बिलको क्रम सङ्ख्याः |  |  |  |  | क. मोबिलाइजेसन पेस्की रूः | [8 empty] | भुक्तानी मिति:
अघिल्लो भुक्तानी बिलको भौ.नं. |  |  |  |  | ख. मालसामानको पेस्की रूः | [8 empty] | भुक्तानी रकम रू
ग. मेसिनरी औजारको बहाल रूः
घ. अग्रीम आय कर रकम रूः
ङ. धरौटी रकम रूः
च. अन्य कट्टी गर्ने पर्ने रकम रूः
खुद दिनु पर्ने रकम रूः
| निर्माण व्यवसायीको सही: |  |  | तयार गर्नेको सहीः | [5 empty] | जाँच गर्नेको सहीः | [5 empty] | स्वीकृत गर्नेको सहीः
| नाम: |  |  | नाम | [5 empty] | नाम | [5 empty] | नाम
| पदः |  |  | दर्जाः | [5 empty] | दर्जाः | [5 empty] | दर्जाः
| मितिः |  |  | मितिः | [5 empty] | मितिः | [5 empty] | मितिः
यो बिलबमोजिम जम्मा रू .....................अक्षरमा ....................................................................................को चेक नं: ........................बुझिलिए ।
उद्देश्य
सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रत्येक ठेकदारबाट यही ढाँचामा बिल प्रस्तुत गराउनुपर्दछ । ठेकेदारले गरेका काममा र सो बापत ठेकदारलार्इ भएको हिसाब समेत गरी अभिलेख राख्न यो फाराम तर्जुमा गरिएको हो । निर्माण कार्यको ठेक्काको बिल तयार गर्नु
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | यस ठेक्कासम्बन्धी बिलमा एउटा ठेकेदारको एउटा ठेक्काको अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
2 | सुरुमा योजनाको नाम, योजना कार्यान्वयन हुने स्थान, ठेकेदारको नाम, ठेक्कापट्टाको सङ्केत नं. लेख्नुपर्छ।
3 | ठेक्का बिलको क्रम सङ्ख्या १ बाट सुरु गरी सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या राख्नुपर्छ ।
4 | ठेक्कासम्बन्धी विभिन्न मितिहरू जस्तै कार्य आदेश पाएको मिति, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, म्याद थप वा भेरिएसन भएको मिति तथा काम सम्पन्न भएको मितिहरू तोकिएको स्थानमा लेख्नुपर्छ ।
5 | महल १ मा नापी किताबको पाना नं. लेख्नुपर्छ ।
7 | महल २ मा कामको विवरण क्रमशः मुख्य क्रियाकलाप र सहायक क्रियाकलाप लेख्नुपर्छ ।
8 | महल ३ मा ठेक्काको कामको एकाइ लेख्नुपर्छ ।
9 | महल ४, ५ र ६ मा ठेक्कामा स्वीकृत भएको परिमाण, प्रतिएकाइ दरका आधारमा जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
महल ७, ८ र ९ मा स्वीकृत भेरिएसनबमोजिम परिमाण, प्रति एकाइ दरका आधारमा जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
10 | महल १० मा हालसम्म अद्यावधिक भएको कामको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्छ ।
11 | महल ११ मा ठेक्का सम्झौतामा स्वीकृत दर (महल ५) र हालसम्मको कामको परिमाण (महल १०)को गुणान गरी आउने जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
12 | महल १२ र १३ मा अघिल्लो बिलमा चढेको क्रमशः कामको परिमाण र जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
13 | महल १४ मा यस अवधि (हाल) सम्म कायम वा काम भएको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्छ । यसका लागि महल १० को हाल सम्मको कामको परिमाणबाट अघिल्लो बिलहरूमा चढिसकेको परिमाण (महल १२) घटाउँदा बाँकी हुन आउने खुद परिमाण लेख्नुपर्छ ।
महल नं १५ मा हाल सम्म भएको कामको स्वीकृत दरअनुसार हुने रकम लेख्नुपर्दछ ।
14 | महल १६ मा यस अवधि (हाल)को परिमाणको रकम कति हो सो लेख्नुपर्छ । यसका लागि महल ६ को हालसम्मको सञ्चयी (cumulative) जम्मा रकमबाट अघिल्लो बिलहरूमा चढेको जम्मा रकम (महल १४)को रकम घटाउँदा बाँकी रहने खुद जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
15 | महल १७ मा कुनै कैफियत भएमा सो खुलाउनुपर्छ ।
16 | यस ठेक्कासम्बन्धी बिल तयार गर्ने व्यक्तिले यो बिल बमोजिम काम भएको जम्मा रकम, अघिल्लो बिलसम्म भुक्तानी भएको रकम, अघिल्लो भुक्तानी बिलको क्रम सङ्ख्या र अघिल्लो भुक्तानी बिलको भौचर नं. लेख्नुपर्छ ।
17 | लेखा शाखामा उक्त ठेकेदारको नाममा सोही ठेक्काको सम्बन्धमा विभिन्न तिर्न तथा असुल हुन बाँकी रकमहरू हुन्छन् । यसको नियन्त्रणका लागि हाल काम भएको बाँकी दिनुपर्ने रकम लेखेर आवश्यक विभिन्न शीर्षकमा रकम कट्टा गर्नुपर्ने भए सो रकमहरू कट्टा गर्नुपर्छ । रकम कट्टा हुने शीर्षकहरू पेस्की रकम, मालसामानको मोल, मेसिनरी औजारको बहाल रकम, अग्रीम आय कर रकम, धरौटी रकम र अन्य कट्टी हुने रकम पर्दछन् ।
18 | हाल काम भएको बाँकी दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा हुने रकम घटाउँदा बाँकी हुने खुद रकमलाई "खुद दिनुपर्ने रकम रू" मा राख्नुपर्छ ।
19 | भुक्तानी नियन्त्रण तथा पर्याप्त स्रेस्ता (अभिलेख)का लागि यस बिलबमोजिम गरिएको भुक्तानी विवरण जस्तैः भुक्तानीको भौचर नं., भुक्तानी मिति र भुक्तानी रकम उल्लेख गर्नुपर्छ ।
20 | सबै विवरण प्रविष्टि गरिसकेपछि तयार गर्ने, जाँच गर्ने र स्वीकृत गर्नेको नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
21 | भुक्तानी भर्पाई नियन्त्रण पनि यसै ठेक्का बिलबाट गर्नका लागि भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले भुक्तानी भएको रकम र सो को चेक नं. उल्लेख गरी सहिछाप गर्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०४
साबिकको फारम नं: १६८

## ५०५
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
आइटमवाइज कार्य अभिलेख खाता
योजनाको नामः | [5 empty] | विवरण |  | परिमाण | दर | रकम
मुख्य क्रियाकलापको नामः | [5 empty] | सुरु लागत अनुमान अनुसार
सहायक क्रियाकलाप सङ्ख्याः | [5 empty] | भेरिएसन नं............अनुसार
सम्झौता सङ्केत नम्बरः | [5 empty] | भेरिएसन नं............अनुसार
लागत अनुमान सङ्केत नं | [5 empty] | भेरिएसन नं............अनुसार
नापी किताब बाट चढाइएको मिति | नापी किताब नम्बर तथा पृष्ठ सङ्ख्या | सम्झौताबमोजिम कायम भएको |  |  |  | जम्मा काम भएको |  | बाँकी |  | चढाउनेको दस्तखत | कैफियत
|  | इकार्इ | दर | परिमाण | रकम | परिमाण | रकम | परिमाण | रकम
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
उद्देश्य
प्रत्येक आइटमको कार्य अभिलेख राख्न इस्टिमेटअनुसार कुन काम के कति भयो र कति हुन बाँकी छ , नापी किताबमा उल्लेख गरिएअनुसार यसमा अद्यावधिक चढाउँदै जाने र रकम देखाउनु यो फारमको उदेश्य रहेको छ ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | आइटमवाइज कार्य अभिलेखका लागि यस खाताको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
2 | यसमा आइटमको अभिलेख राखिने योजनाको नाम, मुख्य क्रियाकलापको नाम, सहायक क्रियाकलाप सङ्ख्या, सम्झौता सङ्केत नं. र लागत अनुमान सङ्केत नं. लेख्नुपर्छ ।
3 | आइटमवाइज अभिलेखमा लागत अनुमानमा भेरिएसन तथा परिवर्तन भइरहने भएकोले शुरू लागत अनुमान र सो पछिको प्रत्येक भेरिएसनहरूको अभिलेख राख्नुपर्छ । यसका लागि सुरु लागत अनुमान र सोपछिको प्रत्येक भेरिएसनहरूको परिमाण, दर र रकम लेख्नुपर्छ ।
4 | महल १ मा नापी किताबबाट चढाइएको मिति लेख्नुपर्छ ।
5 | महल २ मा नापी किताब नं. तथा सोको पाना नं. लेख्नुपर्छ ।
6 | महल ३, ४, ५ र ६ करारबमोजिम कायम भएको क्रमशः एकाइ, दर, परिमाण र रकम लेख्नुपर्छ ।
7 | महल ७ र ८ मा जम्मा काम भएको क्रमशः परिमाण र रकम लेख्नुपर्छ ।
8 | महल ९ र १० मा काम हुन बाँकीको क्रमशः परिमाण र रकम लेख्नुपर्छ ।
9 | महल ११ मा खातामा अभिलेख चढाउने (अभिलेख राख्ने)को हस्ताक्षर राख्नुपर्छ ।
10 | महल १२ मा कुनै कैफियत भएमा सो खुलाउनुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०५
साबिकको फाराम नं: १६७

## ५०६
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
ठेक्कागत अभिलेख/खाता
खाता नं
निर्माण व्यवसायीको विवरण |  |  |  |  | आयोजनाको विवरण | [6 empty] | जमानतको विवरण |  |  |  | भेरिएसन विवरण
निर्माण व्यवसायीको नामः |  |  |  |  | योजनाको नामः | [6 empty] | जमानतको पटक |  |  |  | भेरिएसन रकम
निर्माण व्यवसायीको ठेगानाः |  |  |  |  | योजना कार्यान्वयन हुने स्थानः | [6 empty] | जमानतको प्रकार |  |  |  | मूल्यवृद्धि भुक्तानी
पान नं |  |  |  |  | ठेक्का पट्टाको सङ्केतः | [6 empty] | रसिद /बैङ्क भौचर नं / जमानत संकेत
संस्था दर्ता नं |  |  |  |  | सम्झौता भएको मितिः | [6 empty] | रकम
र्इजाजत नं |  |  |  |  | सम्झौता रकम | [6 empty] | जमानतको अवधि
र्इजाजतको बर्ग |  |  |  |  | कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिः | [6 empty] | जमानत सुरु हुने मिति
सम्पर्क फोन नं |  |  |  |  | कार्य आदेश मितिः | [6 empty] | जमानत समाप्त हुने मिति
र्इमेल |  |  |  |  | म्याद थप मितिः | [6 empty] | जमानत दिने बैङ्कको नाम
कारोबार हुने बैङ्क खाता नं |  |  |  |  | भेरिएसन मितिः | [6 empty] | ठेगाना
बैङ्कको नाम र ठेगाना |  |  |  |  | कार्य सम्पन्न मितिः
मुख्य सम्पर्क व्यक्ति |  |  |  |  | लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारिको नाम र पद
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) भएको हकमा नाम |  |  |  |  | ठेक्का स्वीकृति गर्ने अधिकारिको नाम र पद
भुक्तानीको विवरण
मिति | बिल नं / IPC | कर बिजक नं | गोस्वारा भौचर नं | बिल रकम | भुक्तानीमा कट्टी | [6 empty] | खुद भुक्तानी | पेस्कीको विवरण |  |  | धरौटी |  |  | कैफियत
[5 empty] | कर कट्टी | धरौटी कट्टी | निर्माण व्यवसायी कोष कट्रटी | पेस्की / फर्छ्यौट | अन्य कट्टी | ..... | जम्मा कट्रटी |  | दिइएको | फर्छिएको | बाँकी | जम्मा | फिर्ता | बाँकी
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | १२ =६ देखि ११ | 13 | 14 | 15 | १६=१४-१५ | 17 | 18 | 19 | 20
उद्देश्य
ठेकदारसँग कारोबार गरिएको अभिलेख गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा यस खातामा चढाउनुपर्दछ ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | निर्माण व्यवसायीको योजनागत खातामा एउटा निर्माण व्यवसायीको एउटा योजनाको ठेक्काको बारेमा अभिलेख राखिन्छ । यस फारम बाट सम्पुर्ण भुक्तानीसम्बन्धी आवश्यक विवरण कायम गर्ने फारम तर्जुमा गरिएको छ ।
2 | यसमा सुरुमा तोकिए बमोजिमको निर्माण व्यवसायीको विवरण, आयोजनाको विवरण र जमानतको विवरण राख्नुपर्छ ।
3 | यसपछि भुक्तानी विवरण भर्नुपर्छ ।
4 | महल १ मा उल्लिखित आयोजनाको भुक्तानी भएको दिनको मिति लेख्नुपर्छ ।
5 | महल २ मा भुक्तानी कुन बिल नं.का लागि भएको हो सो बिल नं. (विजक नं. र IPC नं) लेख्नुपर्छ ।
6 | महल ३ मा भुक्तानीका लागी जारी गरिएको कर बिजक नं लेख्नुपर्छ ।
7 | महल ४ मा गोस्वारा भौचर नं लेख्नुपर्छ ।
8 | महल ५ मा बिलमा उल्लेख भएको बिल रकम उल्लेख गर्नुपर्छ ।
9 | महल ६, ७, ८ मा बिल रकममा कानुनले तोकेअनुसारको स्रोतमा कट्टी गरिने कर रकम लेख्नुपर्छ । (जस्तैः आयकर ऐनअनुसार स्रोतमा १.५% वा १५% कर कट्टी गर्नुपर्छ ।)
10 | महल ९ मा आयोजनाका लागि दिइएको फर्छ्यौट गर्न बाँकी पेस्की रकम लेख्नुपर्छ ।
11 | महल १०, ११ मा भुक्तानी गर्दा अन्य कुनै रकम कट्टी गर्नुपर्ने भएमा (जस्तैः व्यारेन्टी अवधि रकम) सो रकम लेख्नुपर्छ ।
12 | महल १२ मा जम्मा कट्टी महल नं ६ देखि ११ सम्मको जोड रकम लेख्नुपर्छ ।
13 | महल १३ मा भुक्तानी गरिने खुद रकम लेख्नुपर्छ । यसमा महल ५ को कुल बिल रकममा महल १२को जम्मा कट्टी रकम घटाएर बाँकी आउने रकम लेख्नुपर्छ ।
14 | महल नं १४ मा पेस्की दिइएको, महल नं १५ मा फर्छिएको र महल नं १६ मा महल नं १४ बाट १५ धटाइ बाँकी रकम लेख्ने
15 | महल नं १७ मा राखिएको घरौटी, महल नं १८ मा फिर्ता गरिएको र महल नं १९ मा महल नं १७ बाट १८ घटाइ बाँकी रकम लेख्ने
16 | महल २० मा कुनै कैफियत भएमा सो लेख्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०६
साबिकको फारम नं: १६९

## ५०७
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
ठेक्का सम्बन्धी गोस्वारा लगत
ठेक्का अभिलेख खाता नं | ठेक्का नं | कामको विवरण | निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना | ठेक्काको प्रकार | ठेक्काको प्रकृति | ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारी | जमानतको प्रकार |  |  |  | म्याद सम्बन्धि विवरण | [5 empty] | सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण | [9 empty] | कैफियत
[7 empty] | कार्य सम्पादन जमानत |  | पेस्कीजमानत (APG) |  | सम्झौता मिति | काम सुरु गर्नुपर्ने मिति | काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति | म्याद थप भएकोमा कायम भएको मिति | म्याद थप गर्ने अधिकारी र निजको नाम | कार्य सम्पन्न भएको मिति | लागत अनुमान रकम | सम्झौता रकम | मूल्य समायोजन | भेरिएसन रकम थप घट | कुल यथार्थ खर्च | हाल सम्म भुक्तानी रकम | भुक्तानी बाँकी | हाल सम्म कट्टी रकम | पेस्कीबाँकी | धरौटी रकम
[7 empty] | रकम | म्याद सकिने मिति | पेस्कीजमानत (APG) | म्याद सकिने मिति
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
उद्देश्य
चालु तथा सम्झौता गरिएका ठेक्काहरूको गोस्वारा लगत राख्न । ठेक्काको समष्टिगत अभिलेख राख्न ।
फाराम भर्ने तरिकाः
यो फाराम कार्यालयमा कति ठेक्का भएको र प्रत्येक ठेक्काको गोस्वारा लगत खाता हो ।
1 | महल १ मा क्रमानुसार ठेकेदारको अभिलेख नम्बर राख्दै जाने
2 | महल २ मा ठेक्का नं राख्ने
3 | महल ३ मा जुन कामको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको हो सो कामको विवरण उल्लेख गर्ने
4 | महल ४ मा ठेकदारको नाम, थर उल्लेख गर्नुपर्दछ । कुनै फर्मको नाममा ठेक्का लिएको फर्मका मुख्य व्यक्तिको नाम , थर र साझोदारीमा ठेक्का लिएकोमा साझेदारहरुको नाम , थर र संगठित संस्थालाई ठेक्का दिएकोमा सो संस्थाको प्रधान कार्यालय रहेको स्थानसमेत खुलाउनुपर्दछ ।
5 | महल ५ मा ग्लोबल टेन्डर, बोलपत्र दरभाउपत्र वार्ता आदि मध्ये कुन माध्यमद्वारा ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको भन्ने खुलाउनुपर्दछ ।
6 | महल ६ मा ठेक्का दिँदा आइटम रेट , प्रतिशत , लम्पसभ , पिसवर्क आदि मध्ये कुन प्रकृतिको खुलाउनुपर्दछ ।
7 | महल ७ मा ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारीको दर्जा, नाम, थर उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
8 | महल ८, ९,१० र ११ मा ठेकेदारले कबुलियत गर्दा राख्नुपर्ने जमानतको रकम वा बैंक ग्यारेन्टी रकम र उक्त जमानत सकिने मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
9 | महल १२ मा ठेक्काको सम्झौता मिति र महल नं १३ काम सुरु गर्ने मिति उल्लेख गरी लेख्नुपर्छ ।
10 | महल १४ मा ठेक्काको शर्त कबुलियतबमोजिम काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
11 | महल १५ मा सम्झौताको सर्तबमोजिम काम समाप्त गर्नुपर्ने म्याद थप भएकोमा कति अवधिको लागि थप भएको हो त्यसको मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
12 | महल १६ मा म्याद थप स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको दर्जा , नाम थर , उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
13 | महल १७ मा ठेकेदारले कुन मिति काम सम्पन्न गरेको हो सो मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
14 | महल १८ मा ठेक्का स्वीकृत हुनुभन्दा पहिले तयार गरिएको स्वीकृत लगत इष्टिमेटको रकम उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
15 | महल १९ मा ठेक्काबन्दोवस्त हुँदा ठेकदारले कबुल गरेको रकम खुलाउनुपर्दछ ।
16 | महल २० मा Escaltaiton price बमोजिम थप भएको रकम खुलाउनुपर्दछ । विदेशी ऋण वा सहायताद्धारा सञ्चालित योजनामा मूल्य बृद्धि बापतको रकम समेत भुक्तानी दिने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको मा मात्र सो अनुसार भुक्तानी दिइएको भए सो रकम उल्लेख गर्ने ।
17 | महल २१ मा भेरिएसनबमोजिम थप घट भएको रकम खुलाउनुपर्दछ ।
18 | महल २२ मा यथार्थ खर्च कायम गरिएको जम्मा रकम उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
19 | महल २३, २४, २५, २६ र २७ मा व्यक्तिगत अभिलेख खाताबाट क्रमशः सम्बन्धित महलहरूको रकमहरू लेख्नुपर्दछ ।
20 | महल २८ मा कुनै कैफियत भए सो लेख्नुपर्दछ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०७
साबिकको फारम नं: १९०

## ५०8
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
भेरिएसन आदेश फाराम
परियोजनाको नाम | [15 empty] | सम्झौता/करार भएको मितिः
कार्यान्वयन हुने स्थान | [15 empty] | करार सम्पन्न मिति
स्रोत | [15 empty] | पुन कायम गरिएको सम्पन्न मिति
सम्झौता नं | [15 empty] | सुरु लागतको आधारमा भएको थप घट
ठेक्का लागाउने कार्यालय (Client) | [15 empty] | यस लागत अनुमानमा भएको थप घटको %
निर्माण व्यवसायीहरूको नाम | [15 empty] | यस भेरिएसन पछि कायम भएको लागत अनुमान
सुरु लागत अनुमान | [15 empty] | सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको %
सुरु सम्झौता रकम | [15 empty] | थप लागत अनुमानका लागि बजेटको व्यवस्था
परिमार्जीत सम्झौता रकम
हाल सम्मको खर्च रकम
क्र.स | क्रियाकलाप संङ्केत | क्रियाकलाप विवरण | एकाइ | सुरु लागत रकम |  |  | परिमार्जित लागत रकम.. (VO 1) |  |  | सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको % | *परिमार्जित लागत रकम.. (VO 2) |  |  | सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको % | सुरु सम्झौता |  | कायम सम्झौता रकम...१ |  | *कायम सम्झौता रकम...२ |  | सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको % | परिमार्जनको कारण (परिमाण,आर्इटम, डिजार्इन आदी)
|  |  |  | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा |  | परिमाण | दर | जम्मा |  | दर | जम्मा रकम | दर | जम्मा रकम | दर | जम्मा रकम
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
जम्मा
उद्देश्य
कामको आइटम वा परिमाण थपघट भएमा सो को विवरण तयार पार्ने ।यस फारामको उद्देश्य काममा भएको मेरियसन अभिलेख राख्नु हो । मेरीयसनको कार्यलार्इ व्यवस्थित गर्न नियन्त्रण गर्न सूचना दिन यो फारामको उपयोग हुन्छ ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | यस फारामले सुरु लागत सम्झौताको अधिनमा रहि लागत अनुमान परिमार्जन गर्नुपर्न भएमा सो विवरणको परिमार्जन गर्ने आदेश फाराम हो ।
2 | परियोजनासम्बन्धी जानकारी क्रमशः लेख्दै जानु पर्दछ साथै सम्झौताबमोजिम कायम गरिएको लागतहरूको सङ्क्षिप्त विवरण लेख्नुपर्दछ ।
3 | महल नं १ मा क्रम सङ्ख्या क्रमशः लेख्ने
4 | महल २ मा क्रियाकलाप तथा सहायक क्रियाकलापको संङ्केत लेख्ने ।
5 | महल ३ मा क्रियाकलाप तथा सहायक क्रियाकलापको विवरण लेख्ने
6 | महल ४ मा क्रियाकलापको एकाइ लेख्नुपर्दछ ।
7 | महल ५,६, र ७ मा सुरु लागतको परिमाण, र दरका आधारमा कायम हुने जम्मा लागत रकम लेख्नुपर्दछ ।
8 | महल ८,९, र १० मा परिमार्जित लागतको परिमाण, र दरका आधारमा कायम हुने जम्मा लागत रकम लेख्नुपर्दछ । यसरी परिमार्जन गरिएको पटकबमोजिम महलहरू थप गर्दै जानुपर्दछ *जस्तै महल नं १२, १३ १४ १५ दोस्रो पटक भेरिएसन भएकोले थप गरिएको हो ।
9 | महल ११ मा सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको प्रतिशत महल नं १० र महल नं ७र ९ को सुरु लागतको आधारमा कायम गर्नुपर्दछ ।
10 | महल नं १६ र १७मा सुरु सम्झौतामा कायम भएको जम्मा रकम लेख्ने ।
11 | क्रमशः महल नं १८ र १९मा भेरिएसन पछि कायम भएको जम्मा रकम लेख्ने, प्रत्येक भेरिएसनबमोजिम (जस्तै महल नं २०र २१ ) नँया सम्झौता रकम कायम गर्दै लेख्नुपर्दछ ।
12 | महल २२ मा सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको प्रतिशत प्रत्येक भेरिएसनबमोजिम (जस्तै महल नं २०र २१ ) नँया सम्झौता रकम कायम गर्नुपर्दछ ।
13 | महल २३ मा परिमार्जनको कारण (परिमाण,आइटम, डिजाइन आदि) लेख्नुपर्दछ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०८

## ५०९
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
भेरिएसन अभिलेख खाता
योजनाको नामः
ठेक्का कायम हुने अन्तिम मितिः
योजना कार्यान्वयन हुने स्थानः
ठेक्का पट्टाको सङ्केतः
सम्झौता भएको मितिः
सम्झौता रकमः
क्र. सं. | काम/सेवाको विवरण |  | एकाइ | सुरु लागत अनुमान |  |  | परिमार्जन भर्इ कायम भएको अनुमान १ |  |  |  | परिमार्जन भर्इ कायम भएको अनुमान २ |  |  |  | परिमार्जन भर्इ कायम भएको अनुमान ...
| क्रियाकलाप सङ्केत | क्रियाकलाप विवरण |  | सुरु अनुमान मितिः |  |  | परिमार्जन मितिः.........र |  | पटकः.... | नँया सम्झौता रकम | परिमार्जन मितिः.........र |  | पटकः.... | नँया सम्झौता रकम | परिमार्जन मितिः.........र |  | पटकः.... | नँया सम्झौता रकम
|  |  |  | परिमाण | दर | जम्मा लागत | परिमाण | दर | जम्मा लागत |  | परिमाण | दर | जम्मा लागत |  | परिमाण | दर | जम्मा लागत
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
जम्मा
|  |  |  | सुरु लागत अनुमान स्वीकृत मितिः |  |  | भेरिएसन स्वीकृत मितिः |  |  |  | भेरिएसन स्वीकृत मितिः |  |  |  | भेरिएसन स्वीकृत मितिः
|  |  |  | तयार गर्नेको नामः |  |  | तयार गर्नेको नामः |  |  |  | तयार गर्नेको नामः |  |  |  | तयार गर्नेको नामः
|  |  |  | सहीः |  |  | सहीः |  |  |  | सहीः |  |  |  | सहीः
|  |  |  | पदः |  |  | पदः |  |  |  | पदः |  |  |  | पदः
|  |  |  | स्वीकृत गर्नेको नामः |  |  | स्वीकृत गर्नेको नामः |  |  |  | स्वीकृत गर्नेको नामः |  |  |  | स्वीकृत गर्नेको नामः
|  |  |  | पदः |  |  | पदः |  |  |  | पदः |  |  |  | पदः
उद्देश्य
भेरिएसन भएका ठेक्काहरूको ठेक्कागत अभिलेख खाता र भेरिएसन आदेशका आधारमा गोस्वारा अभिलेख राख्न ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | आयोजनाको कामको भेरिएसन तथा मूल्य समायोजनको लागि यस खाताको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
2 | यसमा योजनाको नाम, योजना कार्यान्वयन हुने स्थान, ठेक्का पट्टाको सङ्केत, सम्झौता भएको मिति र सम्झौता रकम लेख्नुपर्छ ।
3 | महल १ मा सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपर्छ ।
4 | महल २ र ३ मा काम वा सेवाको क्रमशः क्रियाकलाप सङ्केत र क्रियाकलापको विवरण लेख्नुपर्छ ।
5 | महल ४ मा कामको मापनको एकाइ लेख्नुपर्छ ।
6 | महल ५, ६ र ७ मा सुरु लागत अनुमानको क्रमशः क्षेत्रफल, दर र जम्मा लागत लेख्नुपर्छ ।
7 | सुरु लागत अनुमान पछि जति पटक परिमार्जन वा भेरिएसन हुन्छ त्यति नै पटक सो परिवर्तनको मिति र पटक लेखेर सो परिमार्जनपछिको क्षेत्रफल वा परिमाण, दर र जम्मा लागत लेख्नुपर्छ ।
8 | महल ८, ९ १०र ११ तथा महल १२, १३, १४ र १५ तथा महल १६, १७, १८ र १९ र आवश्यकता अनुसारका अन्य थप महलहरू राखेर परिमार्जनको मिति र पटक लेखेर सो परिमार्जन पछिको परिमाण, दर र जम्मा रकम (लागत) लेख्नुपर्छ ।
9 | जम्मा हरफमा रकमहरूको कुल जोड जम्मा लेख्नुपर्छ ।
10 | यस फारामको सुरु लागत अनुमान महलको सिधा पर्ने गरी सो लागत अनुमान तयार गर्ने तथा स्वीकृत गर्नेको नाम र पद लेखेर सही गर्नुपर्छ ।
11 | प्रत्येक भेरिएसन महलको सिधामुनि ती प्रत्येक भेरिएसन तथा मूल्यसमायोजन तयार गर्नेको तथा स्वीकृत गर्नेको नाम र पद लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५०९

## ५१०
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
कार्य स्वीकार / सम्पन्न प्रतिवेदन
आयोजनाको नामः | [13 empty] | प्रतिवेदनको मितिः
कामको नामः
लागत अनुमानको कुल रकमः | [13 empty] | काम सुरु भएको मितिः
खर्च भएको कुल् रकमः | [13 empty] | काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मितिः
सुरु लागत अनुमान भन्दा घटी बढीको प्रतिशतः | [13 empty] | सम्पन्न भएको मितिः
भेरिएसनपछिको कुल लागत अनुमान भन्दा घटी बढीको प्रतिशतः
कामको विवरण | सुरु लागत अनुमानबमोजिमको |  |  | भेरिएसन भएकोमा सोबमोजिमको कुल लागत अनुमान |  |  | खुद भएको कामको |  |  | फरक (सुरु लागत अनुमानको आधारमा) |  |  | फरक (भेरिएसनपछिको लागत अनुमानको आधारमा) |  |  | कैफियत
| परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ११=२-८ | १२=३-९ | १३=११*१२ | १४=५-८ | १५=६-९ | १६=१४*१५ | 17
जम्मा
क) स्वीकृत लागत अनुमान (इष्टिमेट) भन्दा घटि बढी खर्च रू...........प्रतिशत (%)...... | [7 empty] | उपर्युक्तबमोजिम भएको कार्य सुरु सम्झौताको स्वीकृत डिजाइन र स्पेसिफिकेसनबमोजिम भएको छ/छैन । भेरिएशन आदेश र सर्तहरूबमोजमि भए/नभएकोहुँदा उक्त कार्य सम्पन्न भएको स्वीकार/ अस्वीकार गरिएको छ ।
घटी/बढीको पुस्ट्याइँ..................................................................
स्वीकृत लागत अनुमान, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनअनुसार काम भएको छ भनी सिफारिस गर्ने
तयार गर्नेः |  |  | जाँच गर्नेः | [11 empty] | स्वीकृत गर्ने
सहीः |  |  | सहीः | [11 empty] | सहीः
नामः |  |  | नामः | [11 empty] | कार्यलय प्रमुखको नामः
दर्जाः |  |  | दर्जाः | [11 empty] | दर्जाः
मितिः |  |  | मितिः | [11 empty] | मितिः
उद्देश्य
कार्य स्वीकार गर्दा र सम्पन्न भएको अवस्थामा कामको यथार्थ विवरण तयार गर्नु ।निर्माण कामको सम्पादन भएपछि सुरु इस्टिमेटको परिमाणमा खुद भएको काम घटी बढी के कति भएको छ र स्वीकृत इस्टिमेट तथा डिजाइनबमोजिम काम भएको छ कि छैन भनी प्रमाणित गर्नका लागि यो फारामको तर्जुमा भएको हो ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | आयोजना ठेक्काको काम सम्पन्नपछि स्वीकार गर्दा अनुमानित काम तथा खुद भएको कामको चेक जाँचको लागि यस फाराम (प्रतिवेदन) प्रयोग गर्नुपर्छ ।
2 | यसमा सुरुमा आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनुमानको कुल रकम, खर्च भएको कुल रकम र लागत अनुमानभन्दा घटी वा बढीको प्रतिशत खुलाउनुपर्छ ।
3 | यस प्रतिवेदन तयार गर्दा यस प्रतिवेदनको मिति, कार्य सम्पन्न तयार गरिन थालेको काम सुरु भएको मिति, ठेक्काअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र वास्तविक काम सम्पन्न भएको मिति लेख्नुपर्छ ।
4 | महल १ मा कामको विवरण वा नाम लेख्नुपर्छ ।
5 | महल २, ३ र ४ मा लागत अनुमानबमोजिमको क्रमशः परिमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
महल ५, ६ र ७ मा भोरिएसनबमोजिम कायम लागत अनुमानबमोजिमको क्रमशः परिमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नुपर्छ । उल्लिखित परिमाण र दर भेरिएसन भएको अवसथामा सोपछि कायम भएको दर र परिमाण सम्झनुपर्दछ ।
6 | महल ८, ९ र १० मा खुद (वास्तविक) काम भएको विवरण क्रमशः परिमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
7 | महल ११, १२ र १३ मा लागत अनुमान (महल २, ३ र ४) बाट खुद काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउँदा आउने बाँकी फरक रकम क्रमशः परिमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
महल १४, १५ र १६ मा भेरिएसनपछिको फरक रकम क्रमशः परिमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नुपर्छ ।
8 | महल १७ मा कुनै कैफियत भएमा सो कैफियत लेख्नुपर्छ ।
9 | जम्मा हरफमा रकमको कुल जोड जम्मा लेख्नुपर्छ ।
10 | अनुमान भन्दा घटी वा बढी भएको फरक रकम र सो को प्रतिशत तथा सो को पुस्ट्याइँ समेत राख्नुपर्छ ।
11 | यस कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा आयोजना ठेक्काको काम इष्टिमेटअनुसार भएको छ वा छैन सो को जाँच गर्ने कर्मचारीले आफ्नो नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
12 | लागत अनुमानअनुसार काम भएको वा नभएको बारे स्पष्ट तोकी स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुखको नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर राख्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५१०
साबिकको फारम नं: १७६

## ५११
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
डोर हाजिर फाराम
आयोजनाको नामः | [16 empty] | डोर हाजिरी फारम नं:
कामको नामः | [16 empty] | नापी किताब नं ....र पाना नं:.......
योजना कार्यान्वयन हुने स्थानः
क्र.सं. | कामदारको किसिम | नाम,थर | ठेगाना | बाबुको नाम | काम गरेको .........महिना र गते | [7 empty] | जम्मा काम गरेको दिन | दर | जम्मा पाउने रकम | .......बापत कट्टी | खुद पाउने रकम | रकम बुझिलिनेको सहीछाप | बैङ्क खाता नं र नाम | कैफियत
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .... | ....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | काम गरेको .........महिना र गते 1: 6 |  |  | 7 | 8 | ९=६*७ | 10 | ११=९-१० | 12 | 13 | 14
दैनिक जम्माः
दैनिक हाजिर राख्नेको सही
जाँच्ने अफिसरको सहीः
यो हाजिर फाराम अनुसारको जम्मा दिनुपर्ने रकमः |  |  |  |  | काम गरेको .........महिना र गते 2: भुक्तानी दिनेको दस्तखतः |  | सिफारिस गर्नेको दस्तखतः | [5 empty] | स्वीकृत गर्नेको दस्तखत
भुक्तानी दिन बाँकी रकमः |  |  |  |  | काम गरेको .........महिना र गते 2: सहीः |  | सहीः | [5 empty] | सहीः
भुक्तानी रकमः |  |  |  |  | काम गरेको .........महिना र गते 2: नामः |  | नामः | [5 empty] | नामः
मितिः |  |  |  |  | काम गरेको .........महिना र गते 2: दर्जाः |  | दर्जाः | [5 empty] | दर्जाः
[5 empty] | काम गरेको .........महिना र गते 2: मितिः |  | मितिः | [5 empty] | मितिः
उद्देश्य
वर्कचार्ट लेबरको ज्याला भुक्तानीको विवरण तयार पार्न । निर्माण कार्यमा डोर हाजिरी फाराम एक प्रमुख कागजात हो । निर्माण कार्यमा कार्यालयले लगाएको ज्यामी, कालीगढ सुपरभाइजर आदि (Work Chart Labor) आदिको यही कागजातको आधारमा खर्च लेख्नुपर्ने हुदा काममा लागाएका ज्यामीहरू गरेका काम तथा कार्यामा खर्च हुन गएको निर्माण सामग्री आदि स्पष्ट रूपले देखिने गरी अभिलेख राख्न यो फाराम तर्जुमा भएको हो ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | डोर हाजिर फाराम नं. मा फाराम नं. सिलसिलेबार हुने गरी राख्नुपर्छ ।
2 | नापी किताब नं. ... र पाना नं... मा आयोजनाको कुन नापी किताब र पाना नं.मा अभिलेख रहेको छ सो किताब नं. र पाना नं. लेख्नुपर्छ ।
3 | आयोजनाको नाम मा डोर हाजिर तयार गरिने आयोजनाको नाम लेख्नुपर्छ ।
4 | कामको नाममा आयोजनाको कुन काम हो सो कामको नाम (विवरण) लेख्नुपर्छ ।
5 | आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थान मा आयोजनाको ठेगाना लेख्नुपर्छ ।
6 | महल १ मा सिलसिलेबार हुने गरी क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपर्छ ।
7 | महल २ मा कामदारको किसिम (जस्तैः ज्यामी, सुपरभाइजर, इन्जिनियर, सहायक, प्राविधिक, आदि) लेख्नुपर्छ ।
8 | महल ३ मा कामदारको नाम, र थर लेख्नुपर्छ ।
9 | महल ४ मा कामदारको वतन ठेगाना लेख्नुपर्छ ।
10 | महल ५ मा काम गर्ने कामदार (महल ३ मा नाम लेखिएका)को बुवा (पिता)को नाम लेख्नुपर्छ ।
11 | महल ६ मा काम गरेको महिनाको नाम लेखेर सो महिनामा काम गरेको दिन आवश्यकताअनुसार लेख्नुपर्छ ।
12 | महल ७ मा सो महिनामा जम्मा काम गरेको दिन लेख्नुपर्छ ।
13 | महल ८ मा प्रतिदिन कामको दर कति हो सो लेख्नुपर्छ ।
14 | महल ९ मा जम्मा पाउने रकम महल ७ र महल ८ को गुणन गरी आउने रकम लेख्नुपर्छ ।
15 | महल १० मा कर कट्टी रकम र अन्य कट्टी रकम छ भने सो लेख्नुपर्छ ।
16 | महल ११ मा महल ९ को जम्मा पाउने तलबबाट महल १० को कट्टी गरिने रकम घटाई बाँकी (खुद) रकम लेख्नुपर्छ ।
17 | महल १२ मा भुक्तानी पाउने वा रकम बुझिलिने व्यक्तिको हस्ताक्षर (सहीछाप) राख्नुपर्छ ।
18 | महल १३मा कामदारको बैङ्कमा रकम जम्महुने भए बैङ्क खाता नं र बैङ्कको नाम लेख्नुपर्दछ ।
19 | महल १४ मा कुनै कैफियत भएमा सो कैफियत लेख्नुपर्छ ।
20 | दैनिक जम्मा हरफमा दैनिक उपस्थितिको जोड जम्मा लेख्नुपर्छ ।
21 | दैनिक हाजिर राख्नेको सही मा दैनिक हाजिर अभिलेख राख्ने व्यक्तिले उक्त प्रत्येक दिन हस्ताक्षर (सही) गर्नुपर्छ ।
22 | जाँच्ने अफिसरको सही मा दैनिक हाजिरी स्रेस्ता (अभिलेख) जाँच गरी हस्ताक्षर (सही) गर्नुपर्छ ।
23 | महिना मसान्तमा यस हाजिर फाराम अनुसारको जम्मा दिनुपर्ने रकम, भुक्तानी दिन बाँकी रकम, भुक्तानी गरिएको रकम र भुक्तानी भएको मिति लेख्नुपर्छ ।
24 | रकम भुक्तानी भएपछि सो भुक्तानी दिने, भुक्तानी दिएको प्रमाणित गर्ने (साक्षी) र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीले नाम, पद र मिति लेखेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
अवधारणाः
1 | प्रत्येक ज्यालदारिको नाम, कुन काममा घटाइएको हो सो बिवरण उल्लेख गर्दा सम्बन्धित पुँजीगत खर्च एकिन हुने र प्रतिवेदन गर्न सहज हुने
2 | डोर हाजिर स्वीकृत गर्ने अधिकारीको नाम, दर्जा उल्लेख गर्नाले फाराम प्रति जिम्मेवार बहन हुने
अन्तर सम्बन्धः
1 | भौचर फारम
2 | सहायक खाता
म.ले.प.फारम नं: ५११
साबिकको फारम नं: १७३

## ५१२
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
नापी किताब नियन्त्रण खाता
आयोजनाको नामः
कामको नामः | [10 empty] | पाना नं:
योजना कार्यान्वयन हुने स्थानः | [10 empty] | आर्थिक वर्ष:
क्र.स. | आम्दानी |  |  | निकासा |  |  |  | उपयोगको स्थिति
| किताब नं | पृष्ठ सङ्ख्या |  | मिति | किताबको प्रयोजन | बुझिलिनेको नाम | बुझिलिनेको सही | उपयोग गरिएको पृष्ठ सङ्ख्या | खाली पृष्ठ सङ्ख्या | फर्काएको मिति | फर्काउनेको सहि | फाँटबालाको सही | कैफियत
|  | देखि | सम्म
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
नोटः कम्पुटर प्रिन्टी भएमा कति पृष्ठ छ सो विवरण यो महलमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । डोर हाजिर नियन्त्रण खाता यसै ढाँचामा तयार गर्नुपर्दछ ।
उद्देश्य
नापी किताब जारी भएको अभिलेख राखी नियन्त्रण सवल बनाउने नापी किताब निर्माण कार्य सम्बन्धी एक प्रमुख कागजात भएकोले यसको नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । नापी किताब मुद्रित हुनासाथ स्टोर दाखिला गरिनुपर्ने तथा बुझिलिनेले बुझेको तथा फर्काएको अभिलेख अनिवार्य रूपले राख्नुपर्दछ । यही उद्देश्य पूर्तिको निमित यो फाराम तर्जुमा भएको हो ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | नापी किताबको आधारमा मात्र भुक्तानी दिन अनिवार्य भएकोले नापी गर्ने पदाधिकारी माथि पूर्ण जिम्मेवारी हुने हुँदा कुनै पनि कामका लागि नापी किताब लिँदा अगाडि सो काम सम्बन्धी भएको नापीको पाना नं. समेत जनाई जिम्मेवारी अड्क खुलाइसकेपछि मात्र नापी किताब दिनुपर्दछ ।
2 | यस नियन्त्रण किताबमा नापी किताब दर्ता गर्दा बिचमा पृष्ठ छुटाई दर्ता गरिनु तथा पृष्ठ च्यात्नु हुंदैन , कुनै कारणवश पृष्ठ छुट्न गएमा वा दर्ता गरिसकेको नापी काट्नुपरेमा उचित कारणा जनाई प्रमाणित गर्नुपर्दछ ।
3 | पाना नं. मा यस नियन्त्रण खाताको पाना नं. लेख्नुपर्छ ।
4 | आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्ष लेख्नुपर्छ । (यसमा जुन आर्थिक वर्षको लागि नियन्त्रण खाता तयार गरिने हो सोही आर्थिक वर्ष खुलाउनुपर्छ ।)
5 | नापी किताब प्रयोग गरिने आयोजनाको नाम, कामको नाम र योजना कार्यान्वयन हुने स्थान (ठेगाना) लेख्नुपर्छ ।
6 | महल १ मा सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपर्छ ।
7 | महल २, ३ र ४ मा आम्दानी बाँधिने विवरण लेख्नुपर्छ । यसमा क्रमशः किताब नं., पृष्ठ सङ्ख्या कति देखि कति सम्म हो सो लेख्नुपर्छ ।
8 | महल ५ मा नापी किताब निकासा भएको दिनको मिति लेख्नुपर्छ ।
9 | महल ६ मा निकासा हुने किताबको प्रयोजन उल्लेख गर्नुपर्छ ।
10 | महल ७ र ८ मा निकासा भएको किताब बुझिलिने व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर क्रमशः राख्नुपर्छ ।
11 | महल ९ मा नापी किताबको उपयोग गरिएको पृष्ठ सङ्ख्या उल्लेख गर्नुपर्छ ।
12 | महल १० मा नापी किताबको उपयोग नगरिएको खाली पृष्ठ सङ्ख्या लेख्नुपर्छ ।
13 | महल ११, १२ र १३ मा नापी किताब फर्काएको मिति, फर्काउनेको सही र फाँटवालाको सही राख्नुपर्छ ।
14 | महल १४ मा कैफियत भएमा सो कैफियत लेख्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५१२
साबिकको फाराम नं: १७२

## ५१३
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
प्रतीतपत्र अभिलेख खाता
खाता पाना नं
क्र.सं. | प्रतितपत्र खोलिने फर्म/आयोजनाको नाम | प्रतीतपत्र नम्बर | प्रतीतपत्र मिति | रकम | प्रयोजन | अवधि | प्रतीतपत्र खोलेको बैकको नाम र ठेगाना | प्रतितपत्र बन्द हुने मिति | म्याद थप गरेको मिति | बन्द भएको मिति | पेस्की खाता पाना नम्बर | समान उत्पत्ती भएको |  | जाँच गर्नेको सही र मिति | स्वीकृत गर्नेको सही र मिति | कैफियत
[12 empty] | देश | उत्पादन भएको मिति र मोडल
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
उद्देश्य
वस्तु , यन्त्र र उपकरण आयात गर्दा प्रतितपत्र खोली खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अभिलेख तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो फाराम तर्जुमा गरिएको छ ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | यस खाताआयोजनाको प्रतितपत्रको अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
2 | महल १ मा सिलसिलेबार क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपर्छ ।
3 | महल २ मा प्रतितपत्र जुन फर्म, आयोजनाको खोलिएको हो सो आयोजनाको नाम लेख्नुपर्छ ।
4 | महल ३ मा प्रतितपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ ।
5 | महल ४ मा प्रतितपत्र खोलिएको मिति लेख्नुपर्छ ।
6 | महल ५ मा प्रतितपत्रको रकम उल्लेख गर्नुपर्छ ।
7 | महल ६ मा प्रतितपत्रको प्रयोजन उल्लेख गर्नुपर्छ ।
8 | महल ७ मा प्रतितपत्रको अवधि कति महिना वा कति वर्ष हो सो लेख्नुपर्छ ।
9 | महल ८ मा प्रतितपत्र खोलेको बैङ्कको नाम र ठेगाना लेख्नुपर्छ । ठेगानामा बैङ्कको शाखा रहेको स्थानको नाम लेख्नुपर्छ ।
10 | महल ९ मा प्रतितपत्र बन्द हुने मिति लेख्नुपर्छ ।
11 | महल १० मा प्रतितपत्रको म्याद थप गरेको मिति भए सो मिति लेख्नुपर्छ ।
12 | महल ११ मा प्रतितपत्र बन्द भएको मिति लेख्नुपर्छ ।
13 | महल १२ ठेकेदारको पेस्की दिएको पेस्कीको अभिलेख भएको खाता पाना नं. लेख्नुपर्छ ।
14 | महल १३ मा सामान उत्पत्ति भएको देशको नाम लेख्ने
15 | महल १४ मा सामान उत्पत्ति भएको मिति र मोडल नं लेख्ने
16 | महल १५ मा पेस्की विवरण जाँच गर्नेको हस्ताक्षर र मिति लेख्नुपर्छ ।
17 | महल १६ मा यस प्रतितपत्र विवरण स्वीकृत गर्नेको हस्ताक्षर र मिति लेख्नुपर्छ ।
18 | महल १७ मा कुनै कैफियत भएमा सो कैफियत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
म.ले.प.फारम नं: ५१३

## ५१४
सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय
कार्यालय कोड नं.:
जनसहभागितामा सम्पादित कार्यको प्रतिवेदन
कार्याक्रम/ आयोजनाको नामः |  |  |  | कार्याक्रम/ आयोजनाको लागत रकम रूः |  |  |  |  | प्रतिवेदन नं:
उपभोक्ता समिति/ सामुदायिक संस्था/ गै.स.स.को नामः |  |  |  | अनुदान प्राप्त रकम रूः |  |  |  |  | प्रतिवेदन मितिः
समिति गठन मिति |  |  |  | जनसहभागिता रकम रूः |  |  |  |  | प्रविधिक मूल्याङ्कनबमोजिमको रकम
संस्था / समिति दर्ता मितिः |  |  |  | अन्य लागत सहभागिता रूः |  |  |  |  | यो प्रतिवेदनको रकमः रू
बैङ्क खाता नम्वर |  |  |  | कार्यारम्भ आदेश मिति |  |  |  |  | अघिल्लो अवधिसम्मको भुक्तानी रकम
बैङ्कको नाम |  |  |  | कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने मिति |  |  |  |  | भुक्तानी दिन बाँकी रकम
|  |  |  | कार्य सम्पन्न भएको मिति |  |  |  |  | भुक्तानी मिति
सि.नं | जनसहभागीता सम्वन्धित कामको विवरण | एकाइ | लागत अनुमानबमोजिमको |  |  | प्राविधिक मुल्याङकन बमोजिमको |  |  | जनसहभागिताबाट भएको कामको |  |  | खुद भुक्तानी गर्नुपर्ने |  |  | कैफियत
|  |  | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा | परिमाण | दर | जम्मा
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | १३=७-१० | 14 | १५=१३*१४ | 16
| तयार गर्नेको दस्तखतः |  |  | रुजु गर्ने प्राविधिकको दस्तखतः |  |  |  |  | प्रमाणित गर्नेको दस्तखतः
| नामः |  |  | नामः |  |  |  |  | नामः
| ठेगानाः |  |  | ठेगानाः |  |  |  |  | ठेगानाः
| मितिः |  |  | मितिः |  |  |  |  | मितिः
उद्देश्य
जनसहभागिताबाट सञ्चालन भएको आयोजना/ योजनामा खर्च भएका विवरणका आधारमा सोधभर्ना/ भुक्तानी प्रदान गर्न प्रयोग हुने प्रतिवेदन हो ।कुल लागत अनुमानको आधारमा भएको यथार्थ काम र त्यसमा जन सहभागिताको अंश यकिन गरी उपभोक्ता मार्फत भएको कामको अभिलेखन राख्नु यस फारामको मूल उदेश्य हो ।
फाराम भर्ने तरिकाः
1 | जनसहभागिताबाट सञ्चालन भएको आयोजना, योजनामा खर्च भएका विवरणका आधारमा सोधभर्ना/ भुक्तानी प्राप्त गर्न प्रयोग हुने बिल हो ।
2 | निर्माण सामाग्री जस्तै सिमेन्ट, छड, काठ , ढुङ्गा आदि ज्याला दक्ष अदक्ष जम्मा मसलन्द सामान जस्तैः कपि, कलम, मसी, कागज आदि जनासहभागिताबाट खर्च श्रम सामाग्री प्राविधिक मूल्याकन खर्च समीक्षा खर्च अन्य विविध शीर्षकमा राख्ने ।
3 | महल नं ४ देखि ९सम्मको विवरण उल्लेखित परिमाण, दरबमोजिम भर्नुपर्दछ ।
महल नं १० मा जनसहभागिताबाट भएको कामको परिमाण लेख्नुपर्दछ ।
महल नं ११ मा उक्त कामको दर लेख्नुपर्दछ ।
महल नं १२ मा जनसहभागिताबाट भएको कामको परिमाण र दरमा आधारमा जम्मा रकम लेख्नुपर्दछ ।
महल नं १३ मा जनसहभागिताबाट भएको कामको खुद भुक्तानी हुने परिमाण लेख्नुपर्दछ ।
महल नं १४ मा उक्त कामको दर लेख्नुपर्दछ ।
महल नं १५ मा जनसहभागिता बाट भएको कामको परिमाण र दरमा आधारमा जम्मा रकम लेख्नुपर्दछ ।
महल नं १६ मा केही कैफियत भए लेख्नुपर्दछ ।
म.ले.प.sफारम नं: ५१४